## Feuil1
Fonction | Categorie | Duree(min) | temps passe | temps restant | Avacement
Base de donnee | base | 15 | 20 | 0 | 100
donne de test | base | 5 | 5 | 0 | 100
Login | page | 10 | 10 | 0 | 100
Login Utilisateur | fonction | 10 | 10 | 0 | 100
Login Super Utilisateur | fonction | 10 | 10 | 0 | 100
Login | Controller | 10 | 10 | 0 | 100
Inscription | page | 10 | 10 | 0 | 100
Inscription | fonction | 10 | 10 | 0 | 100
Inscription | Controller | 10 | 10 | 0 | 100
validationInscription | page | 10 | 10 | 0 | 100
validationInscription | EnvoieEMail | 20 | 40 | 0 | 100
setValidation | fonction | 10 | 10 | 0 | 100
validationInscription | Controller | 10 | 5 | 0 | 100
Accueil | page | 5 | 5 | 0 | 100
14/04/2022 | matin | 145 | 165 | 0 | 100
Fonction | Type | Duree(min) | Temps passe | temps restant | Avancement
Base de donne stock+matiere | base | 10 | 10 | 0 | 100
Donnee de test | base | 5 | 5 | 0 | 100
Insertion stock Matiere | fonction | 10 | 10 | 0 | 100
Insertion achat Matiere | page | 15 | 25 | 0 | 100
Liste achat a faire | page | 15 | 20 | 0 | 100
etat de stock de chaque matiere | page | 15 | 15 | 0 | 100
etat de stock | fonction | 20 | 20 | 0 | 100
Liste achat a faire | fonction | 15 | 15 | 0 | 100
exportation excel | fonction | 20 | 25 | 0 | 100
Insertion achat et stock | controller | 10 | 10 | 0 | 100
Liste achat a faire + exportation | controller | 15 | 20 | 0 | 100
etat de stock | controller | 15 | 15 | 0 | 100
2022-04-14 | soir | 165 | 190 | 0 | 100
Fonction | Type | Duree(min) | Temps passes | Temps restants | Avancement
Conception base de donnee | Base | 40 | 50 | -10 | 100
Donnee de test | Base | 15 | 10 | 5 | 50
Ajout de produit finie | Page | 15 | 15 | 0 | 100
Verification quantite stock matiere | fonction | 20 | 15 | 5 | 100
Ajout de produit finie dans la base stock | fonction | 20 | 25 | -5 | 100
Enlever matiere utiliser stockmatiere | fonction | 30 | 40 | -10 | 100
Ajout Produit finie | Controller | 20 | 20 | 0 | 100
Gestion erreur manque de matiere | page | 20 | 15 | 5 | 100
Etat du stock produits finis | page | 20 | 15 | 5 | 100
Etat du stock par produit | fonction | 15 | 15 | 0 | 100
Etat du stock par produit | Controller | 15 | 15 | 0 | 100
2022-04-15 | matin | 230 | 235 | -5 | 95.4545

## Feuil2
Fonction | Categorie | Sprint | Duree(min) | temps passe | temps restant | Avacement
Conception base de donnee | base | 14.04.22 Matin | 15 | 20 | -5 | 100
Base de donnee | base | 14.04.22 Matin | 15 | 20 | -5 | 100
donne de test | base | 14.04.22 Matin | 15 | 15 | 0 | 100
Login | page | 14.04.22 Matin | 20 | 20 | 0 | 100
Login Utilisateur | fonction | 14.04.22 Matin | 10 | 10 | 0 | 100
Login Super Utilisateur | fonction | 14.04.22 Matin | 10 | 10 | 0 | 100
Login | Controller | 14.04.22 Matin | 20 | 10 | 10 | 100
Inscription | page | 14.04.22 Matin | 10 | 10 | 0 | 100
Inscription | fonction | 14.04.22 Matin | 10 | 10 | 0 | 100
Inscription | Controller | 14.04.22 Matin | 10 | 10 | 0 | 100
validationInscription | page | 14.04.22 Matin | 10 | 10 | 0 | 100
EnvoieMail | fonction | 14.04.22 Matin | 20 | 40 | -20 | 100
update validation utilisateur | fonction | 14.04.22 Matin | 10 | 10 | 0 | 100
validationInscription | Controller | 14.04.22 Matin | 10 | 5 | 5 | 100
Accueil | page | 14.04.22 Matin | 5 | 5 | 0 | 100
Base de donne stock+matiere | base | 14.04.22 Matin | 10 | 10 | 0 | 100
Donnee de test | base | 14.02.22 Soir | 5 | 5 | 0 | 100
Insertion stock Matiere | fonction | 14.02.22 Soir | 10 | 10 | 0 | 100
Insertion achat Matiere | page | 14.02.22 Soir | 15 | 25 | -10 | 100
Liste achat a faire | page | 14.02.22 Soir | 15 | 20 | -5 | 100
etat de stock de chaque matiere | page | 14.02.22 Soir | 15 | 15 | 0 | 100
etat de stock | fonction | 14.02.22 Soir | 20 | 20 | 0 | 100
Liste achat a faire | fonction | 14.02.22 Soir | 15 | 15 | 0 | 100
exportation excel | fonction | 14.02.22 Soir | 20 | 25 | -5 | 100
Insertion achat et stock | controller | 14.02.22 Soir | 10 | 10 | 0 | 100
Liste achat a faire + exportation | controller | 14.02.22 Soir | 15 | 20 | -5 | 100
etat de stock | controller | 14.02.22 Soir | 15 | 15 | 0 | 100
Conception base de donnee | Base | 15.02.22 Matin | 40 | 50 | -10 | 100
Donnee de test | Base | 15.02.22 Matin | 15 | 10 | 5 | 50
Ajout de produit finie | Page | 15.02.22 Matin | 15 | 15 | 0 | 100
Verification quantite stock matiere | fonction | 15.02.22 Matin | 20 | 15 | 5 | 100
Ajout de produit finie dans la base stock | fonction | 15.02.22 Matin | 20 | 25 | -5 | 100
Enlever matiere utiliser stockmatiere | fonction | 15.02.22 Matin | 30 | 40 | -10 | 100
Ajout Produit finie | Controller | 15.02.22 Matin | 20 | 20 | 0 | 100
Gestion erreur manque de matiere | page | 15.02.22 Matin | 20 | 15 | 5 | 100
Etat du stock produits finis | page | 15.02.22 Matin | 20 | 15 | 5 | 100
Etat du stock par produit | fonction | 15.02.22 Matin | 15 | 15 | 0 | 100
Etat du stock par produit | Controller | 15.02.22 Matin | 15 | 15 | 0 | 100
Gestion formule | fonction insertion | 15.04.22 Soir | 20 | 0 | 20 | 0
Gestion formule | fonction update | 15.04.22 Soir | 20 | 0 | 20 | 0
Gestion formule | fonction delete | 15.04.22 Soir | 20 | 0 | 20 | 0
Gestion formule | fonction select | 15.04.22 Soir | 30 | 0 | 30 | 0
vente produit finie | page | 15.04.22 Soir | 30 | 0 | 30 | 0
insertion vente | fonction | 15.04.22 Soir | 20 | 0 | 20 | 0
verification stock produit | fonction | 15.04.22 Soir | 40 | 0 | 40 | 0
insertion mouvement stock | fonction | 15.04.22 Soir | 20 | 0 | 20 | 0
vente produit finie | Controller | 15.04.22 Soir | 20 | 0 | 20 | 0
calcul quantite produit minimale | fonction | 15.04.22 Soir | 60 | 0 | 60 | 0
|  |  | 865 | 630 | 235 | 78.125